## Base
Id | Nome | Contratos | Secretaria | Tipo | ValorContratado | Estagio | Vigencia | Bairros | Situacao | ValorPago | ValorEmpenhado | ValorLiquidado
2830 | OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 | 003/2021 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 26965602,71 | Execução | 20/01/2021 à 10/12/2024 | GURIGICA, DA PENHA, SÃO BENEDITO | Execução | 10800464,51 | 20298096,27 | 10829612,78
2833 | CONTENÇÕES NAS REGIONAIS 1 E 3 | 027/2021 - MAXPAV CONSTRUCOES LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 684312,37 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 24/02/2021 à 01/01/1900 | FORTE SÃO JOÃO, ILHA DE SANTA MARIA, DE LOURDES, FONTE GRANDE | Concluída e Recebida Provisoriamente | 684312,37 | 684312,37 | 684312,37
2988 | REFORMA DO CMEI VALDÍVIA DA PENHA ANTUNES RODRIGUES SANTOS DUMONT | 056/2021 - M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | Secretaria de Educação | Obra | 1421717,41 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 29/03/2021 à 31/08/2022 | SANTOS DUMONT | Concluída e Recebida Provisoriamente | 1421717,41 | 1421717,41 | 1421717,41
2990 | CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE - INHANGUETÁ | 022/2021 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA | Secretaria de Educação | Obra | 6763286,54 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 01/03/2021 à 04/02/2024 | SÃO BENEDITO, INHANGUETÁ | Concluída e Recebida Provisoriamente | 6763286,54 | 6762149,12 | 6763286,54
2991 | CONTENÇÃO DE TALUDE NA RUA AFFONSO SHWAB - SANTA CLARA | 038/2021 - M S CONSTRUTORA EIRELI | Secretaria de Obras | Obra | 889066,75 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 11/03/2021 à 01/01/1900 | SANTA CLARA | Concluída e Recebida Provisoriamente | 889066,75 | 889066,75 | 889066,75
2992 | REFORMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEF ADEVALNI SYSESMUNDO FERREIRA DE AZEVEDO - JARDIM CAMBURI | 054/2021 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA | Secretaria de Educação | Obra | 798736,28 | Concluída e Não Recebida | 05/04/2021 à 30/11/2022 | JARDIM CAMBURI | Concluída e Não Recebida | 798736,28 | 798736,28 | 798736,28
2996 | COBERTURA DA QUADRA DO ALTO SANTA HELENA | 184/2021 - RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Secretaria de Esportes e Lazer | Obra | 736802,50 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 10/09/2021 à 03/02/2023 | SANTA HELENA | Concluída e Recebida Provisoriamente | 736803,37 | 736803,36 | 736803,37
2997 | REFORMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - MARIA ORTIZ | 057/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME | Secretaria de Educação | Obra | 344082,84 | Concluída e Não Recebida | 29/03/2021 à 27/05/2022 | MARIA ORTIZ | Concluída e Não Recebida | 344082,84 | 344082,84 | 344082,84
3000 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO (R3) E MUITO ALTO (R4) EM VITÓRIA/ES | 244/2021 - SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 4405147,38 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 17/11/2021 à 11/05/2023 | TABUAZEIRO, SÃO BENEDITO, BONFIM, SANTA MARTHA, CONSOLAÇÃO, JESUS DE NAZARETH, GURIGICA, JOANA D´ARC, CARATOÍRA | Concluída e Recebida Provisoriamente | 4405147,38 | 4405147,38 | 4405147,38
3004 | REFORMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA - SANTA HELENA | 197/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME | Secretaria de Educação | Obra | 412373,91 | Concluída e Não Recebida | 27/09/2021 à 24/05/2023 | SANTA HELENA | Concluída e Não Recebida | 412373,91 | 412373,91 | 412373,91
3005 | CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO - MORRO DA CAPIXABA e MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA - SANTO ANTÔNIO | 255/2021 - METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP | Secretaria de Obras | Obra | 284001,96 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 15/12/2021 à 09/01/2023 | SANTO ANTÔNIO, CENTRO | Concluída e Recebida Provisoriamente | 284001,96 | 284001,96 | 284001,96
3006 | REFORMA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIA - SÃO JOSÉ | 001/2022 - RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Secretaria de Educação | Obra | 1984472,23 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 12/01/2022 à 06/07/2023 | SÃO JOSÉ | Concluída e Recebida Provisoriamente | 1984472,23 | 1984432,65 | 1984472,23
3009 | CONTENÇÃO DE MURO NA RUA QUATORZE DE MAIO - COMDUSA | 037/2022 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 110052,73 | Concluída e Recebida Definitivamente | 07/02/2022 à 04/03/2023 | COMDUSA | Concluída e Recebida Definitivamente | 83635,47 | 110052,73 | 83635,47
3010 | ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL OSWALDO MOREIRA DE SOUZA - RESISTÊNCIA | 038/2022 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 107145,92 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 07/02/2022 à 02/02/2023 | RESISTÊNCIA | Concluída e Recebida Provisoriamente | 83829,89 | 107145,11 | 83829,89
3011 | REFORMA DO MERCADO DE PEIXES - VILA RUBIM | 081/2022 - M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | Secretaria de Obras | Obra | 889972,49 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 21/02/2022 à 20/08/2022 | VILA RUBIM | Concluída e Recebida Provisoriamente | 889972,49 | 889972,49 | 889972,49
3012 | DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES IRREGULARES E REFORMA DO TELHADO DO MERCADO DE PEIXES - VILA RUBIM | 082/2022 - RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP | Secretaria de Obras | Obra | 582628,87 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 21/02/2022 à 19/11/2022 | VILA RUBIM | Concluída e Recebida Provisoriamente | 582628,87 | 582628,87 | 582628,87
3014 | REFORMA DO CMEI RUBENS DUARTE DE ALBUQUERQUE - ITARARÉ | 003/2022 - SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP, 154/2023 - RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Secretaria de Educação | Obra | 1684576,60 | Paralisado | 27/01/2022 à 02/06/2024 | ITARARÉ, Itararé | Paralisado | 1104301,76 | 1684576,60 | 1304864,32
3016 | REFORMA DA PRAÇA CAETANO BASSINI - BELA VISTA | 063/2022 - C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Secretaria de Obras | Obra | 1675086,94 | Concluída e Recebida Provisoriamente | 21/02/2022 à 17/05/2023 | BELA VISTA | Concluída e Recebida Provisoriamente | 1675086,94 | 1675086,94 | 1675086,94